2.

План мероприятий

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализа ции | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов образования, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1.1. Мониторинг объектов социальной инфраструктуры на соответствие требованиям доступности, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов (и других маломобильных групп населения), возможности самостоятельного их передвижения по зданию, а также по территории, на которой оно расположено | Положение о комитете по образованию | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска | 2016-2030 | определение степени доступности объектов социальной инфраструктуры, видов и этапов проводимых работ по повышению показателей доступности, актуализация паспортов доступности ОО |
| 1.2. Обеспечение доступности для инвалидов территории, прилегающей к объекту |
| Оборудование доступными элементами входов (выходов) на территорию. Устройство и оборудование путей движения на территории (покрытие путей, лестницы, лестничные площадки). | Целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска на | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска, руководители ОО | 20252030 гг. | обеспечение доступности территории, прилегающей к объекту |
| 1.3. Обеспечение доступности для инвалидов входной группы зданий |
| Оборудование наружных лестниц. Установка пандусов, поручней. Расширение входных дверных проемов | Целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска | 20202025 гг. | обеспечение доступности входной группы зданий |
| 1.4. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного их передвижения по зданию |
| Оснащение креслами- колясками, подъемными платформами, адаптированными лифтами. Расширение дверных проемов, лестничных маршей, площадок. Оборудование санитарно-гигиенических помещений 1.4.4. Оборудование помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой. | Положение о комитете по образованию | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска | 20162030 гг. | создание условий доступности для инвалидов внутри здания |
| 1.5. Обеспечение доступности для инвалидов информации в зданиях |
| 1.5.1. Оснащение организаций оборудованием, обеспечивающим дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Положение о комитете по образованию | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска | 20202030 гг. | создание условий доступности информации для инвалидов, имеющих стойкие расстройства слуха и зрения |
| 1.6. Обеспечение доступности для инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию объектов |
| 1.6.1. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления, застройщиками в период капитального строительства школы в 11 микрорайоне города по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры | Постановление администрации Алтайского края от 11.01.2016 № 7 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска | 20172018 гг. | увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов |
| 1.6.2. Паспортизация и учет вновь вводимого в эксплуатацию объекта социальной инфраструктуры | Положение о комитете по образованию | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска, руководители ОО | 2018г. | введение в эксплуатацию полностью доступного для инвалидов объекта социальной инфраструктуры с учетом их потребностей |
| 1.6.3.Организация взаимодействия с органами местного самоуправления, застройщиками в период возведения пристроя к зданию МБОУ СОШ № 12 по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры | Постановление администрации Алтайского края от 11.01.2016 № 7 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска | 20182019 гг. | увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов |
| 1.6.4.Организация взаимодействия с органами местного самоуправления, застройщиками в период капитального ремонта МБОУ СОШ №№ 9,17,30, МБОУ «Гимназия № 166 по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры | Постановление администрации Алтайского края от 11.01.2016 № 7 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска | 20192025 гг. | увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов |
| 1.6.5. Актуализация информации паспортов доступности объектов образования | Положение о комитете по образованию | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска, руководители ОО | 2018-2019г.г. | введение в эксплуатацию полностью доступного для инвалидов объекта социальной инфраструктуры с учетом их потребностей |
| 1.7. Обеспечение доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры |
| 1.7.1. Организация работы по выделению и оборудованию мест для стоянки автотранспортных средств на территориях, прилегающих к ОО. обеспечение условий доступности в санитарно-гигиенических помещениях | Целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска, руководители ОО | 2018-2030 г.г. | обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 2.1. Адаптация официальных сайтов образовательных организаций с учетом потребностей инвалидов по зрению | Приказ Минобрнауки от 09.11.2015 № 1309 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска, руководители ОО | 2016г.-2020г. | обеспечение возможности просмотра официальных сайтов органов исполнительной власти Алтайского края в режиме для слабовидящих |
| 2.2. Проведение обучения (инструктирования) сотрудников организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности услуг и оказанием инвалидам необходимой помощи в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Приказ Минобрнауки от 09.11.2015 № 1309 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска, руководители ОО | 2016г.-2020г. | повышение профессионального уровня сотрудников в сфере оказания услуг инвалидам |
| 2.3. Введение штатных единиц тьюторов, сурдопереводчика подготовленных для работы с инвалидами наставников, помощников (ассистентов), посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов | Целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска на | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска, руководители ОО | 2025-2030гг.. | увеличение количества цпециалистов, подготовленных для создания условий доступности образовательных услуг |

3. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг* | Еди-ница изме-рения | Значения показателей | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2025 годы | 2026-2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов | % | - | - | - | 100- | - | - | 0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 2 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | - | - | - | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 3 | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | % | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 4 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
|  | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; | % | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100,0 |  |
|  | поручни; | % | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 100,0 |  |
|  | пандусы; | % | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 100,0 |  |
|  | подъемные платформы (аппарели); | % | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100,0 |  |
|  | раздвижные двери; | % | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100,0 |  |
|  | доступные входные группы; | % | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 100,0 |  |
|  | доступные санитарно-гигиенические помещения; | % | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 100,0 |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | % | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 100,0 |  |
| 5 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 6 | Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 7 | Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | % | 0 | 3 | 10 | 17 | 30 | 50,0 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 8 | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 9 | Доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования | % | 21,0 | 28,0 | 45,0 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 10 | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 11 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций | % | 21,0 | 28,0 | 45,0 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 12 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | % | 7,2 | 19,6 | 27,0 | 35,0 | 74,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 13 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | % | 7,2 | 19,6 | 27,0 | 35,0 | 74,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 14 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста | % | 7,2 | 19,6 | 27,0 | 35,0 | 74,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 15 | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 100,0 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 16 | Удельный вес объектов в сфере образования (в их общем количестве), в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющие стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи. | % | 0 | 7,2 | 19,6 | 27,0 | 35,0 | 74,0 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 17 | Доля работников в сфере образования, на которых приказом организаций возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве работников в сфере образования, предоставляющих услуги населению) | % | 0 | 7,2 | 19,6 | 27,0 | 35,0 | 74,0 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |
| 18 | Доля образовательных организаций, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в общем количестве образовательных организаций) | % | 0 | 7,2 | 19,6 | 27,0 | 35,0 | 74,0 | 100,0 | Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска |