Приложение

к приказу комитета по образованию

Администрации города Новоалтайска

от __27.09.___ 2016 г. №_283_

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в г. Новоалтайске в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка аналитической справки по результатам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в г. Новоалтайске в динамике за 2014, 2015, 2016 уч. г. (далее - ГИА 11) | август 2016 | Мосинцева М.В. Хворова В.В. | аналитическая справка результатов ГИА-11 в динамике за 2014, 2015, 2016 уч. г. |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на городской августовской педагогической конференции | август 2016 | Мосинцева М.В. Егорова М.А. Хворова В.В. | обсуждение результатов, определение задач на 2017 год |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году и подготовки к ГИА-9 и ГИА- 11 в 2017 году на совещании директоров общеобразовательных организаций г. Новоалтайска | сентябрь-ноябрь 2016 | Мосинцева М.В. Некрасова Е.Г. Хворова В.В. | обсуждение результатов, определение задач в разрезе ОО |
| 1.4 | Участие во Всероссийской конференции подведения итогов реализации мероприятия «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» в 2016 году | ноябрь 2016 | Мосинцева М.В. Некрасова Е.Г. Егорова М.А. Хворова В.В. | обсуждение результатов, определение задач на 2017 год |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам | июль-сентябрь 2016 | руководители ОО | проведение дополнительного этапа ГИА-9 в г. Новоалтайске участие выпускников ГИА-11 в дополнительном этапе |
| 2.2 | Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА: | В соотв-вии с прил. № 1 к приказу ГУ от 26.09.16 №1564 | Егорова М.А. Виндилович Г.Б. | график мероприятий по повышению квалификации для учителей |
| 2.3 | Получение методической и консультационной поддержки через вебинары: 1.Итоги ЕГЭ в 2015-2016 учебном году; 2. Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам); 3.Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) в условиях перехода на ФГОС. через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений краевого УМО. | В соотв- вии с прил. № 2 к приказу ГУ от 26.09.16 №1564 | Егорова М.А. Виндилович Г.Б. | устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.4 | Изучение эффективных педагогических практик: Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); Методические семинары, семинары- практикумы | В соотв-вии с прил. № 3 к приказу ГУ от 26.09.№1564 | Егорова М.А. Виндилович Г.Б. | применение на практике лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 2.5 | Ознакомление на страницах отделений краевого УМО с инновационным педагогическим опытом учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, по проблеме организации исследовательской деятельности учащихся | ежемесячно | Егорова М.А. Виндилович Г.Б. | применение на практике лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов КОА в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению |  |  |  |
| 3.1.1 | ГИА-9: - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы); - приказ о сроках и местах регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА-9; - приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования; - приказ о проведении досрочного периода ГИА - 9 в г. Новоалтайске в 2017 году; -приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА - 9; | декабрь 2016 ноябрь 2016 апрель 2017 апрель 2017 август 2017 | Хворова В.В. Егорова М.А. | утвержденные нормативные правовые акты |
| 3.1.2 | ГИА-11: - о создании комиссии по приемке оборудования для оснащения ППЭ и РЦОИ для использования технологии печати КИМ в аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ; - приказ об утверждении мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения); - приказ о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА-11; - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы); - приказ о назначении лиц, ответственных за получение, хранение и выдачу контрольно-измерительных материалов; - приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы среднего общего образования | сентябрь 2016 октябрь 2016 ноябрь 2016 январь 2017 январь 2017 март 2017 |  | утвержденные нормативные правовые акты |
| 3.2 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА- 9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами ГУ | в течение учебного года | Мосинцева М.В. Некрасова Е.Г. | утвержденные муниципальные нормативные акты |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация доставки экзаменационных материалов сотрудниками КОА г. Новоалтайска | апрель-сентябрь 2017 | Федюнина А.А. Хворова В.В. | расписание доставки |
| 4.2 | Организация видеонаблюдения в ППЭ, в том числе в режиме онлайн. | апрель-сентябрь 2017 | Мосинцева М.В. представитель Ростелеком | отсутствие технических неполадок |
| 4.3 | Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА - 9 и ГИА — 11 | Период проведения ГИА-9, ГИА- 11 | Некрасова Е.Г. | заключенные договоры |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в вебинарах лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае; - о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае; - -особенности проведения ГИА в 2017 году; - технологическое обеспечение проведения ГИА в 2017 году; - о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2017 году. | ноябрь 2016 декабрь 2016 февраль 2017 февраль 2017 март 2017 | Хворова В.В. Егорова М.А. | программы проведения вебинаров |
| 5.2 | Обучение (на региональном уровне) с последующим тестированием для проведения ГИА-9: - уполномоченных представителей ГЭК-9; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ ГИА-11: -членов ГЭК-11; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ | январь-апрель 2017 | Хворова В.В. Егорова М.А. | сертификат об обучении |
| 5.3 | Обучение (на муниципальном уровне) с последующим тестированием для проведения ГИА-9, ГИА-11: организаторов ППЭ | январь-апрель 2017 | Мосинцева М.В. Руководители ОО | сертификат об обучении |
| 5.4 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель, май для ГИА-11: февраль-май 2017 | Мосинцева М.В. Руководители ОО | отметки в журнале инструктажа |
| 5.5 | Обучение (на региональном уровне) руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА - 11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр. | ноябрь 2016 | Егорова М.А. Шиповалова Т.А. | программа семинаров |
| 5.6 | Консультационная поддержка (на региональном уровне) муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ | Март - июль 2017 | Егорова М.А. Шиповалова Т.А. | обеспечение консультационной помощи |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и подготовка к проведению ГИА - 9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА - 9, ГИА- 11 в дополнительные сроки; | август 2016 года | Мосинцева М.В. руководители ОО | проведение ГИА - 9, участие в ГИА-11 по обязательным предметам |
|  | - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | сентябрь- октябрь 2016 |  |  |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - -лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2016 | Хворова В.В Егорова М.А. Руководители ОО | информация о количестве участников |
| 6.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком РЦОИ | Егорова М.А. | своевременно сформированные сведения в РИС |
| 6.4 | - Организация и проведение итогового сочинения (изложения) согласно Порядку проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2016-2017 учебном году; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | ноябрь 2016 февраль, май 2017 | Хворова В.В. | утвержденный Порядок проведения итогового сочинения (изложения) |
| 6.5 | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в Алтайском крае; КГБУЗ «Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск», отделом МВД полиции по г. Новоалтайску | в течение проведения ГИА-11 | Мосинцева М.В. Некрасова Е.Г. | соблюдение требований Порядка проведения ГИА - 11 |
| 6.6 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ | Март-май 2017 | Некрасова Е.Г. Руков. ППЭ | Акты готовности |
| 6.7 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): - организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии; - -сбор данных в Главное управление об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; -создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение года февраль-март 2017 во время проведения ГИА | Хворова В.В. Егорова М.А. | соблюдение равных условий для обучающихся |
| 6.8 | Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11 Участие в заседании круглого стола «Об итогах работы студенческого корпуса общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации в 2016 году»; -информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Главное управление; - проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; -организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА 11 | сентябрь 2016 ноябрь 2016- июнь 2017 в течение периода проведения ГИА - 9, ГИА — 11 за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11 | Хворова В.В. Егорова М.А. Руководители ОО | работа заявленных общественных наблюдателей в г. Новоалтайске, увеличение количества общественных наблюдателей |
| 6.9 | Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | по графику РЦОИ | Хворова В.В. Егорова М.А. | участие в апробации |
| 6.10 | Оформление и предоставление в РЦОИ заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной периоды и в дополнительные сроки | февраль, март 2017 | Хворова В.В. Егорова М.А. | заказ ЭМ |
| 6.11 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий | март, май 2017 | Мосинцева М.В. Некрасова Е.Г. | проведение инструктажа |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Хворова В.В. Егорова М.А. | работа «горячей линии» |
| 7.2 | Подготовка модуля о ГИА-11 с комментариями выпускников прошлых лет и психологов для СМИ | март 2017 | Юнаш Л.А. | материал о ГИА-11 |
| 7.3 | Информационное наполнение сайта КОА (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.) | в течение года | Хворова В.В. Егорова М.А. | тексты новостей на сайте КОА |
| 7.4 | Организация информационной кампании в городских средствах массовой информации (статьи в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ) и ДР-) | в течение года | Некрасова Е.Г. Хворова В.В. Юнаш Л.А. | план информационного сопровождения ГИА |
| 7.5 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОО | в течение года | Мосинцева М.В. | включение вопросов проведения ГИА в график совещаний |
| 7.6 | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях города; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | руководители ОО | обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.7 | Размещение в СМИ информации |  |  |  |
| 7.7.1 | по ГИА-9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | в соотв-вии со сроками, устан-ми приказом Минобр науки РФ от 25.12. 2013 г. № 1394 | Хворова В.В. | своевременное информирование |
| 7.7.2 | по ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в соотв-вии со сроками, установленными приказом Минобр науки РФ от 26.12. 2013 г. № 1400 | Хворова В.В. | своевременное информирование |
| 7.8 | Использование региональных рекомендаций по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | ноябрь 2016 | Хворова В.В. Егорова М.А. | текст рекомендаций |
| 7.9 | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА- 11 | в течение года | Хворова В.В. Руковод. ОО | оформление информационных стендов |
| 7.10 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11 | в течение года | руководители ОО | планы работы школьных психологов |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2016 апрель 2017 | Егорова М.А. Шиповалова Т.А. | аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 8.2 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 | по плану учредительного контроля | Некрасова Е.Г. | справки по итогам учредительного контроля |
| 8.3 | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2017 | Руководители ППЭ, члены ГЭК | протокол готовности ППЭ |
| 8.5 | Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ | Март-апрель, май-июнь 2017 | Мосинцева М.В. | видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ |