Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска

Информация

о ходе выполнения Программы «Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска» на 2013-2017 годы за 2015 год

Программа «Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска» на 2013-2017 годы утверждена постановлением Администрации города Новоалтайска от 13.11.2012 № 2353 «Об утверждении Программы «Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска» на 2013-2017 годы» (далее Программа). В течение 2015 года неоднократно вносились изменения в Программу (постановление от 13.03.2015 № 479; от 19.06.2015 № 1235; от 01.10.2015 № 2055; от 02.12.2015 № 2510).

Цель:

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально ориентированного инновационного развития города Новоалтайска, повышение роли образования в социальной консолидации общества.

Задачи:

•	создание условий в дошкольных образовательных учреждениях для организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования

•	поддержка и развитие профессионализма педагогов

•	обеспечение гарантий доступности дошкольного образования

•	обеспечение безопасности обучающихся, привитие навыков безопасного поведения

•	организация оздоровления школьников

•	привитие навыков здорового образа жизни

•	создание современных условий для обучения и воспитания в рамках образовательной инициативы «Наша новая школа»

Общий объем финансирования Программы (с учетом вносимых изменений) составляет 95 971 тыс. рублей.

Общая характеристика системы образования города Новоалтайска

В Новоалтайске сформирована оптимальная сеть различных типов и видов образовательных учреждений. Образовательные  учреждения имеют лицензию и свидетельство о государственной аккредитации.

По состоянию на 01.01.2015 года в городе Новоалтайске функционировало 29 муниципальных образовательных организаций, в течение года в связи с проведением мероприятий по реструктуризации образовательной сети (постановление Администрации города Новоалтайска от 09.02.2015 г. № 232 «Об утверждении плана реструктуризации муниципальной системы образования города Новоалтайска на 2015 год» и введением в эксплуатацию 2 новых зданий дошкольных образовательных учреждений количество образовательных организаций в течение года менялось. По состоянию на 01.01.2016 года общее количество образовательных организаций составляет 28:

-14 ДОУ  с числом воспитанников на 31.12.2015 года – 2858;

-11 общеобразовательных организаций с общим охватом 7975 обучающихся;

- 3 учреждения дополнительного образования детей, которые посещали 2250 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.

Общее образование в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» реализуется в муниципальных организациях по уровням образования: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.

Дошкольное образование

В 2015 году с целью обеспечения гарантий доступности и качества предоставления услуг в сфере дошкольного образования в городе открыто два новых дошкольных образовательных учреждения, в результате чего введено дополнительно 380 мест (МДОУ № 10 на 230 мест и МДОУ № 12 на 150 мест). С этой целью из муниципального бюджета на условиях софинансирования выделено 1121, 819 тыс. рублей на развитие материально-технической базы МБДОУ детского сада № 10 «Радуга» и 1150,5 тыс. рублей. – МБДОУ детского сада № 12 «Звездочка». В 2016 году планируется открытие еще двух дошкольных образовательных учреждений, что позволит увеличить дополнительно охват услугами дошкольного образования 390 детей.

С целью выравнивания стартовых возможностей детей дошкольного возраста на базе образовательных организаций функционируют группы кратковременного пребывания, которые в 2015 году посещали 411 детей дошкольного возраста: 83 – на базе дошкольных образовательных организаций, 45 детей в учреждениях дополнительного образования, 283 ребенка в группах, созданных на базе общеобразовательных организаций.

На средства, предусмотренные Программой, осуществлялись мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений дошкольного образования (приобретение мебели в спальни и игровые комнаты): средства, предусмотренные в 2014 году в объеме 315000  рублей использованы на 100%, в 2015 году было предусмотрено 200000 рублей, в связи с отсутствием финансирования освоено 169870 рублей, что составляет 84,9%.

За счет средств Программы в период с 2013-2015 годы был осуществлен капитальный ремонт кровель двух дошкольных образовательных учреждений : МБДОУ ЦРР № 20 «Золотой ключик» города Новоалтайска и МБДОУ ЦРР № 21 «Малышок» города Новоалтайска, ремонт детских прогулочных веранд на общую сумму 100000 рублей, ремонт и оснащение пищеблоков (100000 рублей), приобретено оборудование для медицинских кабинетов на общую сумму 100000 рублей, и как результат - лицензирование медицинских кабинетов. Выполнение программных мероприятий способствовало, создание безопасных условий воспитания, сохранение и укрепление здоровья дошкольников во всех дошкольных образовательных организациях .

В результате реализации Программы к началу 2016 года наблюдается положительная динамика охвата детей услугами дошкольного образования, повышение результативности освоения образовательной программы дошкольного образования. Охват детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе дошкольного образования в вариативных формах составил в 2015 году 100%, в 2014 – 94,5%. Уровень  удовлетворенности потребности в услугах дошкольного образования в 2015 году по сравнению с 2013 годом возрос на 7%.

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование.

. В настоящее время в общеобразовательных организациях обучается 7975 человек, что на 258 человек больше, чем в 2014 году. На протяжении пяти последних лет наблюдается увеличение численности обучающихся и, как следствие, увеличение средней наполняемости классов. Динамика данных показателей отражена в таблице:

| Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во ОУ | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Кол-во уч-ся | 6764 | 6895 | 7141 С 01.09.13 - 7401 | 7401 С 01.09.14-7717 | 7717 С 01.09.2015- 7579 |
| Наполняемость классов | 23,4 | 23,6 | 24,3 | 24,7 | 25,7 |

В 2015 году уменьшилось количество общеобразовательных организаций в связи проведением реструктуризации образовательной сети города. В соответствии с постановлением Администрации города Новоалтайска от 09.02.2015 г. № 232 «Об утверждении плана реструктуризации муниципальной системы образования города Новоалтайска на 2015 год» МБОУ «Лицей № 8 города Новоалтайска Алтайского края» (далее Лицей) реорганизовано в форме присоединения к нему МБОУ «Открытая /сменная/ общеобразовательная школа № 6 города Новоалтайска Алтайского края. Наполняемость классов  с 23,4 в 2011 году увеличилась до 25,7 в 2015 году. Данные мероприятия привели к сокращению неэффективных расходов и позволили обучающимся Лицея перейти на односменный режим обучения.

С 2011 года в общеобразовательных организациях города осуществляется поэтапный переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее ФГОС). В сентябре 2015 года приступили к обучению по ФГОС 4335 человек, что составило 54,4 % от общего количества обучающихся.

В Лицее осуществлен переход на ФГОС основного общего образования в экспериментальном режиме.

На протяжении ряда лет наблюдается стабильность качественных показателей учебной деятельности общеобразовательных организаций.  На диаграмме № 3 отражены значения данных показателей за последние пять лет.

Ежегодно 25 обучающихся общеобразовательных организаций города получают именную стипендию Администрации города Новоалтайска.

В Программе на эти цели ежегодно предусматриваются средства в объеме 50000.

С целью создания современных условий для получения качественного образования на ремонт ОО ежегодно из бюджета городского округа выделяются средства на ремонт зданий образовательных организаций, в 2015 году из бюджета городского округа выделено 1543617,52 рублей.

В рамках реализации Программы ежегодно выделяются средства на организацию оздоровления и занятости обучающихся в летний период. В 2015 году на эти цели было выделено 7767455,52 руб.

В целях создания условий для воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015 году открыто 5 классов для обучения детей с задержкой психического развития, в четырех образовательных организациях в рамках участия в реализации государственной программы «Доступная среда» созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов. С этой целью из муниципального бюджета в 2015 году было выделено 400 тысяч рублей.

Во всех образовательных организациях созданы условия для организации питания школьников. В прошедшем году из бюджета городского округа на льготное питание детей, нуждающихся в социальной поддержке, выделено 1469840,9 рублей. Охват обучающихся горячим питанием составляет 97,4%. Динамика данного показателя отражена на диаграмме:

Диаграмма № 4

Динамика показателей, свидетельствующая об эффективности использования средств Программы, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников, отражена в таблице:

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оздоровление | 33% | 33,1% | 60,2% | 60,3% | 88% |
| Трудоустройство | 670 | 670 | 670 | 670 | 720 |
| Общий охват школьников горячим питанием | 95% | 96% | 97% | 97% | 97,4% |

В 2015 году продолжена работа по обеспечению безопасности функционирования учреждений образования. Обеспечено финансирование учреждений на оплату услуг по обслуживанию автоматических пожарных сигнализаций, кнопок тревожной сигнализации. 96,4% от общего количества образовательных организаций оснащены системами видеонаблюдения. В текущем году на установку видеонаблюдения выделено 99991 руб.

Ежегодно образовательные организации города получают финансирование на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности обучающихся, привитие навыков безопасного поведения. В городе стали традиционными конкурсы «Безопасное колесо», «Дорога безопасности», проводимые с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

В настоящее время остается актуальным вопрос привлечения в образовательные организации молодых специалистов, так как средний возраст педагогических работников составляет 45 лет. С этой целью в общеобразовательных организациях проводятся профориентационные мероприятия, с 2014 года выпускники школ на условиях целевой подготовки направляются в педагогические ВУЗы для прохождения обучения.

Для закрепления молодых специалистов в муниципальном бюджете предусмотрены меры социальной поддержки студентам 4-5 курсов педагогических ВУЗов в период обучения, в соответствии с условиями договора о целевом обучении. Кроме того, ежегодно молодым специалистам выплачивается единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. В 2014 году единовременное пособие было выплачено 11 педагогам, в 2015 году данную выплату получили 7 педагогических работников.

Дополнительное образование

Успешная реализация основных программ дополнительного образования позволила достигнуть в 2015 году хороших результатов: воспитанники Муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования Детско- юношеского центра, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества» неоднократно занимали призовые места в соревнованиях, спартакиадах, конкурсах различного уровня. С целью поддержки одаренных детей, предоставления возможности участия талантливой молодежи в региональных и всероссийских олимпиадах, соревнованиях и конкурсах администрацией города ежегодно выделяется 50 тысяч рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска» на 2013-2017 годы ДОУ №19,20 провели ремонт и оснастили пищеблоки необходимым технологическим оборудованием, произведен частичный ремонт кровли в ДОУ №20, ДОУ №19 частично заменили оконные блоки, проведена частичная замена оконных блоков в СОШ №17 и Гимназии № 166, установлены системы видеонаблюдения в СОШ №19, 15, 10, Гимназия № 166, выполнен капитальный ремонт кровли и спортивного зала СОШ №15, приобретена дополнительная мебель в ДОУ (в связи с увеличением количества воспитанников), а также проведены и другие мероприятия. Средства Программы на 2013, 2014 годы реализованы в полном объеме. В 2015 году в виду отсутствия должного финансирования, средства, предусмотренные Программой, реализованы на 73,9%.

Несмотря на то, что приемка образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году показала, что учреждения в целом оснащены мебелью, современным технологическим и учебным оборудованием.  проблемы ремонта кровель, внутренних инженерных сетей в образовательных учреждениях всех типов, обновления технологического оборудования на пищеблоках и многие другие в значительной степени не решены и по-прежнему требуют значительных финансовых средств.

В целом, муниципальной системе общего образования в 2015 году удалось достичь значимых результатов. Улучшилась инфраструктура образовательных учреждений, осуществлен переход на новые государственные образовательные стандарты, достигнуты положительные эффекты в дошкольном образовании.

Работа комитета по образованию Администрации города Новоалтайска, образовательных учреждений в 2015 году была направлена на достижение целевых показателей, отраженных в Программе.

Таблица 1.  Динамика целевых индикаторов оценки эффективности

реализации Программы в 2015 году

| №п/п | Целевые индикаторы | Единицы измерения | 2014 ФАКТ | 2015 ФАКТ | Ожидаемые результаты от реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | % | 94,5 | 100 | Увеличение охвата детей старшего дошкольного возраста предшкольной подготовкой |
| 2 | Уровень удовлетворенности потребности в услугах дошкольного образования | % | 67,3 | 70 | Доведение показателя удовлетворенности потребности в услугах дошкольного образования до 78%, используя различные формы получения дошкольного образования |
| 3 | Охват учащихся 8 – 9 классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки | % | 89,0 | 90,0 | Увеличение % охвата учащихся 8-9 классов профориентационными программами. |
| 4 | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: на 1-й ступени, на 2-й ступени | % | 1 ступень 91,6 2 ступень 100 | 1 ступень 100 2 ступень 100 | Постепенный переход образовательных учреждений на реализацию ФГОС |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам | % | 99,9 | 97,8 | Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов |
| 6 | Охват школьников услугами дополнительного образования | % | 75,0 | 85,0 | Увеличение обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования |
| 7 | Охват школьников горячим питанием | % | 94,5 | 96,0 | Охват школьников горячим питанием в соответствии с СанПин |
| 8 | Доля школьников, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период | % | 94,5 | 94,6 | Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период |
| 9 | Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, охваченных мероприятиями профилактической направленности | % | 85,0 | 85,0 | Увеличение доли обучающихся и воспитанников, охваченных мероприятиями профилактической направленности |
| 10 | Доля педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку | % | 15,0 | 17,0 | Увеличение доли педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку |
| 11 | Доведение средней наполняемости классов до нормативных значений | % | 98 | 100,4 | Доведение средней наполняемости классов до нормативных значений |
| 12 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 56,0 | 62,0 | Повышение удовлетворенности населения качеством общего образования |

Расходование средств Программы «Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска» на 2013 – 2017годы в 2014 году

| Пункт |  | Наименование мероприятий |  | 2014, руб. запланировано | Исполнено , % |  | 2015, руб./% запланировано | Исполнено , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Оснащение медицинских кабинетов в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с нормативными требованиями |  |  | 100000 | 100,0 |  | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Оснащение спортивных залов, игровых комнат, спален, детских площадок в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с нормативными требованиями |  |  | 315000 | 100,0 |  | 200000 | 84,9 |
| 1.3.3 | Ремонт детских прогулочных веранд муниципальных образовательных дошкольных учреждений |  |  | 100000 | 100,0 |  | 0 | 0 |
| 1.3.4 | Ремонт и оснащение пищеблоков муниципальных образовательных дошкольных учреждений технологическим оборудованием |  |  | 150000 | 100,0 |  | 150000 | 0 |
| 1.4.1 | Капитальный ремонт кровли муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  | 1635000 | 100,0 |  | 2000000 | 0 |
| 1.4.3 | Замена оконных блоков в ДОУ |  |  | 500000 | 99,9 |  | 0 | 0 |
| 1.4.4 | Оборудование на новый ДОУ № 10 |  |  | 0 | 0 |  | 1200000 | 100 |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 2800000 | 99,99 |  | 3550000 | 38,6 |
| Раздел 2 «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Проведение Государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов |  | 20000 | 100,0 |  | 20000 | 75 |
| 2.1.4. |  | Проведение Единого государственного экзамена |  | 20000 | 100,0 |  | 20000 | 100 |
| 2.2.2 |  | Целевая поддержка участия детей в муниципальных, региональных, международных, всероссийских предметных олимпиадах, в том числе и в дистанционных олимпиадах, фестивалях, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях |  | 100000 | 100,0 |  | 50000 | 100 |
| 2.2.3 |  | Публикация сборников исследовательских проектов учащихся, методических материалов по работе с талантливой молодежью |  | 10000 | 100,0 |  | 0 | 0 |
| 2.2.4 |  | Муниципальные премии талантливой и способной молодежи |  | 50000 | 100 |  | 50000 | 100 |
| 2.2.5 |  | Торжественный прием золотых и серебряных медалистов у главы Администрации города Новоалтайска, организация и проведение муниципального праздника для выпускников |  | 50000 | 100 |  | - | - |
| 2.2.7 |  | Обеспечение функционирования на базе МБОУ СОШ №17специализированных классов МЧС |  | 50000 | 100 |  | - | - |
| 2.2.9 |  | Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Учитель года Алтая» |  | 40000 | 100 |  | 40000 | 100 |
| 2.2.10 |  | Организация и проведение муниципального конкурса для воспитателей дошкольных образовательных учреждений «Воспитатель года» |  | 10000 | 100 |  | 20000 | 100 |
| 2.2.12 |  | Выплата подъемных молодым специалистам |  | 110000 | 99,99 |  | 100000 | 70 |
| 2.2.14 |  | Оздоровление, санаторно-курортное лечение педагогических и руководящих работников |  | 80000 | 99,97 |  | 54000 | 49,2 |
|  |  | Итого по разделу2 |  | 540000 | 99,99 |  | 254000 | 89,2 |
| Раздел 3 «Безопасность. Отдых» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Проведение учебных сборов старшеклассников |  | 30000 |  | 100 | - | - |
| 3.1.3 |  | Организация конкурса «Безопасное колесо» среди отрядов юных инспекторов движения |  | 30000 |  | 100 | 20000 | 89,7 |
| 3.1.5 |  | Смотр-конкурс «Дорога безопасности» на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  | 40000 |  | 100 | 30000 | 89,7 |
| 3.1.6 |  | Организация и проведение соревнований «Школа безопасности» |  | 35000 |  | 100 | 35000 | 0 |
| 3.1.10 |  | Приобретение кино- и видеофильмов, наглядной агитации по безопасности дорожного движения для демонстрации в образовательных учреждениях. |  | 20000 |  | 100 | - | - |
| 3.1.11 |  | Организация акции «Соберем детей в школу» |  | 75000 |  | 100,0 | 75000 | 100 |
| 3.2.1 |  | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием |  | 1916412,09 |  | 100,0 | 3411000 | 99,98 |
|  |  | Организация профильных смен в МБОУ ДОД ДООЦ «Орленок» |  | 196000 |  | 100,0 | - | - |
| 3.2.2 |  | Организация отдыха и оздоровления детей в летних загородных лагерях |  | 825000 |  | 99,99 | 1089000 | 77 |
| 3.2.3 |  | Организация и проведение смотра – конкурса оздоровительных лагерей дневного пребывания |  | 30000 |  | 30000 | - | - |
|  |  | Итого по разделу 3 |  | 3378400 |  | 99,97 | 4960000 | 93,9 |
| Раздел 4 «Здоровое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 |  |  | Организация питания в образовательных учреждениях | 3914000 |  | 94,3 | 1569000 | 93,7 |
| Раздел 5 «Развитие школьной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 |  | Установка и ремонт ограждения |  | - |  | - | 194580 | 100 |
| 5.1.6 |  | Замена оконных блоков, дверных блоков |  | 272600 |  | 100 | 631000 | 30,9 |
| 5.1.8 |  | Ремонт водопровода и канализации |  | 185000 |  | 100 | 462631,42 | 100 |
| 5.1.9 |  | Оборудование и ремонт санузлов |  | - |  | - | 300000 | 66,7 |
| 5.1.11 |  | Установка видеонаблюдения, установка охранных систем |  | 325000 |  | 100 | 150000 | 66,7 |
| 5.1.12 |  | Ремонт спортивных залов |  | 1500000 |  | 100 | - | - |
| 5.1.14 |  | Ремонт и реконструкция лестниц |  | - |  | - | 393831 | 100 |
| 5.1.15 |  | Создание условий, обеспечивающих инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ (в рамках реализации программы «Доступная среда») |  | - |  | - | 450000 | 88,9 |
|  |  | Итого по разделу 5 |  | 2282600 |  | 100 | 2043608,52 | 69,1 |
| Раздел 6 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.11 |  | Оснащение столовых муниципальных общеобразовательных учреждений; ремонт пищеблоков; замена мебели в обеденных залах |  | 470000 |  | 100,0 | 63051,48 | 99,9 |
| 6.1.12 |  | Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений в соответствии с нормативными требованиями |  | 150000 |  | 100,0 | 50000 | 0 |
| 6.1.14 |  | Организация и проведение муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» |  | 20000 |  | 100,0 | - | - |
| 6.1.29 |  | Обеспечение учебниками и учебными пособиями |  | - |  | - | 310000 | 100 |
|  |  | Итого по разделу 6 |  | 640000 |  | 100,0 | 423051,48 | 88,2 |
|  |  | Всего по Программе |  | 13555000 |  | 98,4 | 13813093,9 | 73,9 |

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, способствовало улучшению условий для получения общего и дополнительного образования и повышению качества предоставления образовательных услуг.

- В 2016 году необходимо продолжить работу по повышению эффективности функционирования образовательной сети города, создать современную систему психолого–педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, условия для реализации ФГОС на основной ступени общего образования, повысить эффективность воспитательной и профилактической работы в образовательных организациях.

Кроме того, необходимо продолжить работу по созданию современных условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья, для укрепления здоровья обучающихся, повышения качества общего образования, доступности дошкольного образования и совершенствования материально-технической базы образовательных организаций города

17.03.2016

Председатель комитета по образованию

Администрации города Новоалтайска                                            М.В. Мосинцева