комитет по образованию администрации

города новоалтайска алтайского края

приказ

25.05. 2016 г.                           г. Новоалтайск                                         № 182

« О проведении августовской

конференции  работников  образования»

В соответствии с планом работы комитета по образования Администрации города Новоалтайска, в  связи с традиционным проведением августовской конференции работников образования,  в целях обсуждения развития муниципальной системы образования в контексте современной модели образования, подведение итогов работы в 2015 – 2016 учебном году и определения перспектив развития муниципальной системы образования на 2016 – 2017 учебный год, -

приказываю:

- Провести педагогическую конференцию 24 – 26 августа 2016 года по теме: «Стратегия развития муниципальной системы образования: новые стандарты - новые возможности».

- Утвердить:

  - План подготовки августовской конференции (Приложение 1)

  - Порядок проведения августовской конференции (Приложение 2)

  - Смету расходов на проведение августовской конференции работников образования (Приложение 3)

- Организовать работу по подготовке и проведению конференции работников образования сотрудникам информационно – методического кабинета комитета по образованию Администрации г. Новоалтайска

- Для организации и проведения августовской педагогической конференции в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2016 – 2020 годы» (задача 5, мероприятие 5.2), директору МБОУ СОШ №1 Зинкевич О.В. обеспечить целевое использование средств согласно сметы.

- Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить участие педагогических работников в августовской педагогической конференции

- Директору МБОУ Лицей №8 Ерохиной Н.Г.  организовать дежурство педагогов во время проведения августовской конференции.

- Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего ИМК КОА М.А.Егорову.

Председатель комитета

по образованию Администрации

города Новоалтайска					         М.В. Мосинцева

Приложение 1

к приказу КОА

№182 от25.05.2016

ПЛАН

подготовки августовской конференции

работников образования г. Новоалтайска 2016 г.

Тема:

«Стратегия развития муниципальной системы образования:

новые стандарты- новые возможности»

24 августа – I день (пленарная часть в КДЦ «Космос»)

25 августа – II день (городские ММО в МБОУ СОШ №1)

26 августа – III день (совещание руководителей в МБОУ ДООЛ «Орленок»)

| № п/п | Решаемые вопросы | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить приказ комитета по образованию о проведении конференции | М.А.Егорова– зав. ИМК КОА | 20.06.2016г. |
| 2. | Согласование места проведения (КДЦ «Космос») | М.А.Егорова– зав. ИМК КОА | 20.06.2016г. |
| 3. | Издание сборника «Передовой педагогический опыт: творчество учителей города» | М.А.Егорова– зав. ИМК КОА Т.А. Шиповалова– методист ИМК КОА | до 20.08.16г. |
| 4. | Сопровождение конференции цифровыми ресурсами | Т.А. Шиповалова - методист ИМК КОА | до 20.08.16г. |
| 5. | Написание порядка проведения пленарного заседания, подготовка сценария и ведущих | М.А.Егорова– зав. ИМК КОА | до 20 .08.16г. |
| 6. | Подготовка статей от ОУ в газету «Наш Новоалтайск» | Т.А. Шиповалова– методист ИМК КОА | до 10.08.2016г. |
| 7. | Выступление на конференции с докладом председателя комитета по образованию | М.В.Мосинцева– председатель КОА | 24.08.16г. |
| 8. | Подготовка списка молодых специалистов | главный специалист КОА, А.А.Федюнина | до 15.08.2016 г. |
| 9. | Подготовка списков ветеранов педагогического труда | Г.Б. Виндилович– методист ИМК КОА | до 15.08.2016 г. |
| 10. | Составление списков награждённых и подготовка приказа по комитету | главный специалист КОА, инспектор школ А.А.Федюнина | до 20.08.2016г. |
| 11. | Выборка юбиляров и подготовка наградного материала | главный специалист КОА, инспектор школ А.А.Федюнина | до 15.08.16г. |
| 12. | Составление текста приглашения, оформление и их тиражирования | М.А.Егорова– зав. ИМК КОА Г.Б. Виндилович - методист ИМК КОА | до 15.08.16г. |
| 13. | Формирование раздаточных материалов (папок) для руководителей ОУ, приглашенных | Г.Б. Виндилович – методист ИМК КОА, Т.А. Шиповалова– методист ИМК КОА | до 20.08.16г. |
| 14. | Приглашение гостей на праздник | Т.А. Шиповалова – методист ИМК КОА Г.Б. Виндилович - методист ИМК КОА | до 20.08.16г. |
| 15. | Приглашение представителей радио и прессы. Объявление в газету | М.А.Егорова – зав. ИМК КОА | до 20.08.16г. |
| 16. | Подготовка и демонстрация видеоматериалов: Видеофильм до начала конференции Видеофильм на открытие конференции Презентация выступающих | Г.Б. Виндилович - методист ИМК КОА Т.А. Шиповалова– методист ИМК КОА | 20.08.16г. |
| 17. | Подготовка и оформление выставки методической литературы | Т.А. Шиповалова - методист ИМК КОА | 24.08.16г. 10.00 час. КДЦ «Космос» |
| 18. | Оформление благодарностей руководителям учреждений, спонсорам ОУ | М.А.Егорова – зав. ИМК | до 22.08.16г. |
| 19. | Информационное обеспечение конференции на сайте КОА | Т.А. Шиповалова – методист ИМК КОА | В период подготовки и проведения конференции |
| 20. | Подведение итогов конференции. | М.А.Егорова - зав. ИМК КОА | до 31.08.16г. |
| 21. | Дежурство на конференции (МБОУ Лицей № 8) | Н.Г.Ерохина, директор МБОУ Лицей № 8 | 24.08.16г. |
| 22. | Подготовка и оформление президиума, сцены, зрительного зала для проведения конференции | М.А.Егорова – зав. ИМК Н.Г.Ерохина - директор МБОУ Лицей № 8 | 24.08.16г. |
| 23. | Регистрация, составление списка участников конференции, ответственные учащиеся за награждение; выход на сцену | Дежурный МБОУ Лицей № 8 | 24.08.16г. |
| 24. | Проведение совещаний городских методических объединений, творческих групп. | М.А.Егорова - зав. ИМК КОА Г.Б. Виндилович – методист ИМК Т.А. Шиповалова – методист ИМК КОА | 25.08.16г. МБОУ СОШ№1 |
| 25. | Проведение круглого стола для руководителей ОУ | М.А.Егорова - зав. ИМК КОА | 26.08.16г. |

Составила заведующий ИМК КОА М.А.Егорова

Приложение 3

к приказу КОА

№182 от 25.05.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета по образованию Администрации города Новоалтайска

_______________________М.В. Мосинцева

«_______» ____________________ 2016 г.

Смета

расходов на подготовку и проведение

августовской конференции педагогов города

24 – 26 августа 2016 г.

| 1. Оплата за техническое обслуживание, сопровождение конференции цифровыми ресурсами, написание сценария и ведение программы | - 5000 рублей |
| --- | --- |
| 2. Приобретение кондитерских изделий для поощрения детских коллективов, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях | - 2000 рублей |
| 3. Приобретение цветов для награждения педагогов | - 5000 рублей |
| 4. Приобретение дипломов и грамот для награждения педагогических работников, руководителей. | - 1500 рублей |

Итого:   Тринадцать тысяч  пятьсот рублей 00 копеек  (13500руб.00 коп.)

Составила М.А.Егорова

зав. ИМК КОА