комитет по образованию администрации

города новоалтайска алтайского края

приказ

12.05.2012г.                                  г. Новоалтайск                                          № 122

«О реализации Комплекса мер

по модернизации системы образования

в части дистанционного образования и развития

библиотечно-информационных центров»

В целях реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования и эффективного расходования субсидий, направленных на дистанционное образование школьников, развитие библиотечно-информационных центров, -

приказываю:

1. Возложить ответственность за организацию и координацию работы по развитию библиотечно-информационных центров и организации дистанционного образования на Ермилову Елену Евгеньевну, заведующего информационно-методического кабинета комитета по образованию Администрации г. Новоалтайска.

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации данного направления модернизации общего образования:

| № пп | Ф.И.О. члена рабочей группы | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | О.Б. Сергеева | председатель КОА г. Новоалтайска, руководитель рабочей группы |
| 2. | Е.Е. Ермилова | заведующий ИМК КОА г. Новоалтайска, заместитель руководителя группы, ответственный за информационное сопровождение проекта |
| 3. | Т.А. Агеева | главный бухгалтер централизованной бухгалтерии КОА г.Новоалтайска, член рабочей группы |
| 4. | Г.М. Скоробогатова | главный специалист КОА г. Новоалтайска, член рабочей группы |
| 5. | Н.Г. Ерохина | директор МБОУ «Лицей №8 г.Новоалтайска», член рабочей группы |
| 6. | Л.В. Федотьева | оператор - программист ИМК КОА г.Новоалтайска, ответственная за информационное сопровождение проекта |
| 7. | А.В. Иванова | методист ИМК КОА г.Новоалтайска, ответственная за информационно-методическую поддержку развития библиотечно-информационных центров |

3. Рабочей группе:

3.1.  Разработать нормативную и правовую базу, регламентирующую

деятельность библиотечно-информационных центров:

| № пп | Наименование документа | ответственный | срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программу развития внедрения дистанционных образовательных технологий в систему общего образования города Новоалтайска в 2012-2013 гг. | Е.Е. Ермилова | 15.06.2012 |
| 2. | План внедрения дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях г.Новоалтайска на 2012г. и перспективный план на 2013г. | Е.Е. Ермилова | 15.06.2012 |

4. Провести семинары-совещания по развитию библиотечно-информационных центров, реализации дистанционного образования в условиях модернизации региональной системы общего образования.

Ответственные: Е.Е. Ермилова, А.В. Иванова

Срок: до 30 августа 2012 г.

5.	Утвердить:

- План внедрения дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях г.Новоалтайска (Приложение №1).

- Программу развития внедрения дистанционных образовательных технологий на 2012, 2013 гг. (Приложение №2).

5.3.Модель взаимодействия в рамках внедрения дистанционных образовательных технологий в систему общего образования г.Новоалтайска (Приложение №3).

5.4.Показатели эффективности реализации данных направлений (Приложение №4).

5.5.Порядок мониторинга реализации мероприятий по данным направлениям, форму отчета о расходовании субсидий (Приложение №5) и сроки предоставления.

5.6. Список пилотных общеобразовательных учреждений, внедряющих дистанционные образовательные технологии (Приложение №6).

6.	  Обеспечить своевременное направление финансовых средств (субсидий) на увеличение пропускной способности и оплаты интернет-трафика (Т.А. Агеева).

Срок: постоянно.

7.	Руководителям общеобразовательных учреждений г.Новоалтайска

7. 1.   Обеспечить   контроль  за  целевым   использованием   финансовых средств и компьютерного оборудования.

Срок: постоянно

7.2. Обеспечить повышение квалификации педагогов общеобразовательных учреждений края по внедрению дистанционных образовательных технологий.

Срок: 1 сентября 2012 г.

8.	  Организовать информирование общественности о развитии в г.Новоалтайске информационно-библиотечных центров через СМИ и сайт комитета по образованию Администрации г.Новоалтайска. (Л.В.Федотьева)

Срок: постоянно

9.	Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

по образованию Администрации

г. Новоалтайска								О.Б.Сергеева

Приложение №1

План

внедрения дистанционного обучения школьников в пилотных общеобразовательных учреждениях г.Новоалтайска в 2012 году.

| п/п | мероприятие | сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение технических требований к пилотным школам | май 2012 | Е. Е. Ермилова, руководители ОУ |
| 2. | Консультирование ответственных лиц из пилотных школ | постоянно | Е.Е. Ермилова А.В. Иванова |
| 3. | Участие в краевом совещании по реализации проекта для ответственных сотрудников МОУО и ОУ | март | А.В. Иванова Е.Е. Ермилова |
| 4. | Участие в краевой конференции по обмену опытом для учителей, реализующих ДОТ | март | Е.Е. Ермилова, педагоги МБОУ Лицей №8 |
| 5. | Предоставление в краевое управление заявок на участие в пилотном проекте согласно требованиям. | март | О.Б. Сергеева Е.Е. Ермилова Н.А. Кукарева |
| 6. | Корректировка существующих и издание новых нормативных документов | апрель | О.Б. Сергеева Е.Е. Ермилова руководители УО |
| 7. | Изучение сайта проекта (перечень ОУ и МОУО, ссылки на ЦОРы по предметам и т.п.) и сервисов сетевого взаимодействия | постоянно | Е.Е. Ермилова руководители УО |
| 8. | Участие в работе площадки для размещения дистанционных курсов и сетевого взаимодействия на базе системы «Мудл» | сентябрь | руководители и педагоги ОУ |
| 9. | Участие в краевом семинаре-конференции для ответственных сотрудников пилотных школ и МОУО | май | Е.Е. Ермилова А.В. Иванова |
| 10. | Участие в секции«Дистанционные образовательные технологии» в НПК«Российская школа и Интернет» | апрель | А.В. Иванова, педагоги ОУ |
| 11. | Участие в курсах повышения квалификации для учителей пилотных школ по внедрению дистанционных образовательных технологий | май-июнь | Е.Е. Ермилова руководители ОУ |
| 12. | Изучение методических рекомендаций для учителей по внедрению дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях | июнь-сентябрь | Участники пилотного проекта |
| 13. | Получение компьютерной техники и ЭОР в ОУ | июнь | М.И. Матькова |
| 14. | Участие в мониторинге деятельности пилотных МОУО и ОУ | 1 раз в квартал | А.В. Иванова руководители ОУ |
| 15. | Итоговый анализ деятельности пилотных школ | декабрь | Е.Е. Ермилова А.В. Иванова |
| 16. | Участие в краевом совещание с методистами МОУО по теме: «Проблемы и перспективы внедрения дистанционного обучения школьников на базе библиотечно-информационных центров» | август | Е.Е. Ермилова А.В. Иванова представители МБОУ Лицей №8 и МБОУ Гимназия №166 |
| 17. | Участие в краевом семинаре для руководителей общеобразовательных учреждений «Перспективы внедрения дистанционного обучения школьников на базе библиотечно-информационных центров» | декабрь | Е.Е. Ермилова представители МБОУ Лицей №8 и МБОУ Гимназия №166 |
| 18. | Участие в краевом конкурсе «Библиобраз» | декабрь | Е.Е. Ермилова руководители ОУ |

Приложение №2

Программа

внедрения дистанционных образовательных технологий

в систему общего образования г.Новоалтайска

в 2012-2013 гг.

Цель развития внедрения дистанционных образовательных технологий в систему образования г. Новоалтайска состоит в создании оптимальных условий для обеспечения доступности качественного образования учащимся, независимо от места проживания, социального положения и состояния здоровья.

Задачи:

- развитие и закрепление достигнутых результатов по внедрению дистанционных образовательных технологий в систему образования Алтайского края;

- расширение участия в проекте малокомплектных школ;

- создание технических условий и обеспечение технического сопровождения внедрения;

- обеспечение повышения квалификации и развитие методической поддержки педагогов и ОУ, внедряющих ДОТ;

- обеспечение обобщения и распространения опыта применения дистанционных образовательных технологий.

Развитие моделей дистанционного обучения

Развитие дистанционных технологий обучения во многом зависит от телекоммуникационной инфраструктуры, в частности от скорости и устойчивости доступа в Интернет. В связи с возможностями увеличения финансирования и скорости доступа школ в Интернет возможно организовать общение между участниками образовательного процесса в режиме реального времени.

Итоги работы в 2011 году показали, что модели существуют параллельно, например, в школе может сочетаться межшкольная и внутришкольная модели. Последняя присуща всем школам, которые ведут дистанционное обучение для своих учеников. Межшкольная модель реализуется в школах, которые активно делятся опытом по применению ДОТ, поэтому на уровень межшкольной модели могут выйти любые школы, участвующие в проекте, в зависимости от их активности.

В 2012-2013 годах целесообразно продолжить работу по моделям, но не привязывать определённые модели к школам жёстким образом, а проводить работу по каждой из моделей, включая методическую поддержку, консультирование и др.

Межшкольная модель

Для развития межшкольной модели целесообразно создать единую открытую площадку общения для всех участников проекта, целью, которой будет обеспечивать общение и обмен опытом между всеми участниками. Такая площадка должна существовать в рамках системы дистанционного обучения, например Мудл. Также необходимо продолжить информационную работу на сайте проекта.

Важным аспектом реализации модели является обеспечение возможности обмена опытом в режиме реального времени, например, средствами видеоконференцс-вязи в форме вебинаров, трансляций открытых уроков и мероприятий и т.п.

Внутришкольная модель

Для повышения эффективности внутришкольной модели необходимо развить площадки размещения дистанционных курсов, а именно систем дистанционного обучения. Важно продолжить работу по повышению квалификации педагогов именно в области создания учебных курсов, интеграции в них ЭОРов.

Внутришкольная модель реализуется во всех образовательных учреждениях, которые работают в проекте внедрения дистанционных образовательных технологий.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации дистанционного обучения требуется оснащение рабочих мест педагогов и учащихся компьютерной техникой, программным обеспечением и образовательным контентом, включая компьютеры, ЭОРы, ПО для создания дистанционных курсов и средства удалённого общения для проведения дистанционных уроков в режиме реального времени.

В 2012 году, согласно решению НТС по информатизации образования, технически задача обеспечения дистанционного обучения будет реализована в смешанной модели, а именно с использованием аппаратно-программных средств, установленных в школе, в части школ средствами центрального сервера видеоконференцсвязи. При этом дистанционные курсы и сетевое взаимодействие будут осуществляться на одной площадке централизованно посредством системы дистанционного обучения.

Библиотечно-информационные центры, на базе которых проходит дистанционное обучение, будут оснащены либо комплектами ноутбуков из 5 штук, либо комплексами на основе «тонких клиентов», которые включают 1 главный компьютер и 5 рабочих мест учащихся. Решение на основе терминалов позволяет решить ряд актуальных задач:

- экономия бюджетных средств за счёт снижения совокупной стоимости владения;

- энергосбережение (энергия потребляется одним, а не 5 системными блоками);

- оптимальное применение Интернет-трафика, что особенно важно при невысоких скоростях доступа (например, для организации видеоконференцсвязи и дистанционного обучения нескольких учащихся).

Кроме того, для обеспечения работы с учениками-надомниками, БИЦ, который получит комплекс на базе тонких клиентов, будет оснащён 1 ноутбуком с веб-камерой, на которые будут установлены необходимые ЭОРы, и который будет выдаваться надомникам для удалённой работы с учителем.

Для максимально широкого охвата школ дистанционным обучением и обеспечения возможности обмена опытом (вебинары, открытые уроки) в краевом Дата-центре будет установлено аппаратно-программное обеспечение для работы системы ДО, размещения мультимедийного контента и проведения видеоконференцсвязи достаточно высокого качества.

Учебно-методическое обеспечение

При сохраняющихся рисках недостаточно высокой скорости доступа школ в Интернет, в 2012 году продолжится реализация модели кейс-технологий. Для этого из краевого финансирования все пилотные школы будут оснащены комплектом ЭОРов по всем основным предметам учебного плана 9-11 классов, которые должны быть установлены на все компьютеры, задействованные в дистанционном обучении. Основные поставляемые в школы ЭОРы должны удовлетворять требованиям к ЭОРами нового поколения - высокой степени интерактивности, содержать виртуальные модели, богатый графический и видео материал.

В 2013 году возможен переход на удалённый доступ к образовательному контенту при условии развития телекоммуникационной инфраструктуры и повышения скорости доступа школ в Интернет.

Информационное обеспечение

В 2011 г. опыт применения системы «Сетевой край. Образование» и системы дистанционного обучения Moodle для реализации дистанционного обучения показал, что возможно эти системы удовлетворяют потребностям педагогов в предоставлении ученикам дистанционных учебных материалов, учебного общения и фиксации результатов обучения. При этом учителя сталкивались с трудностями, как освоения, так и использования этих систем, что должно быть учтено в 2012 году. Будут проведены дополнительные обучающие краевые мероприятия по созданию дистанционных курсов и применению ЭОРов.

Школы, предметы и целевая аудитория

В 2012 г. в проект расширяется.

Общими критериями выбора ОУ являются:

| Технические условия | Кадровые условия | Организационные условия |
| --- | --- | --- |
| Скорость доступа в Интернет: не менее 512 Кбит/сек | Владение средствами ИКТ: - на базовом уровне - не менее 80% педагогов и управленцев, - на продвинутом уровне – не менее 25% | Высокая активность работы в АИС «Сетевой город. Образование» всех участников образовательного процесса: учителей, учеников, родителей, администрации Для малокомплектных - применение АИС администрацией и учителями |
| 1) Наличие локальной компьютерной сети в библиотечно-информационном центре. Для всех школ. 2) Наличие локальной сети в кабинете, в котором предполагается проведение он-лайн уроков. | Наличие педагогов, которые прошли обучение на дистанционных курсах повышения квалификации (по тематике применения ЭОР, Интел-обучения для будущего). | Результативность участия в сетевых проектах. |
|  | Наличие в школе ответственного за информатизацию | Наличие обновляемого сайта школы, на котором представлена деятельность педагогов и учащихся |
|  | Наличие и высокое качество реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения, элективных курсов, дополнительных занятий по темам, которые могут быть востребованы учащимися | Наличие педагогов, которые активно реализуют сетевое взаимодействие, например, активно участвуют в сетевых сообществах. Для ОУ, реализующих межшкольную модель |

В 2012 г. ДОТ будут реализовываться в 9-11 классах по предметам естественно-научной образовательной области и гуманитарным предметам.

В 2013 г. в проект также будут вовлечены ученики 5-8 классов.

Учитель должен быть сотрудником школы, которая реализует образовательные программы с использование ДОТ, при этом пояснительная записка к учебному плану должна содержать указания на то, что определённые предметы учебного плана преподаются с применением дистанционных технологий.

Ученик, обучающийся с использованием ДОТ, должен быть зачислен в то учреждение, которое реализует преподавание предметов с использованием ДОТ.

Повышение квалификации и распространение инновационного опыта

Условием успешного внедрения ДОТ является готовность учителей и администраций школ к интеграции новых информационных технологий в педагогический и управленческий процессы. Такую готовность должна обеспечить система повышения квалификации и методической поддержки.

В 2012-2013 гг. продолжится методическая поддержка и повышение квалификации педагогов, которые введут уроки с применением ДОТ. В 2012 г. на 72 час. курсах АКИПКРО запланировано обучение педагогов - по 2 из каждой школы, заместителей директоров и специалистов органов управления образованием муниципалитетов обучатся на 6 час. семинарах.

Кроме того, необходимо принять участие в дистанционных курсах по применению ЭОРов в 2012 и 2013 гг.

С целью обобщения и распространения инновационного опыта применения ДОТ необходим принять участие в очных и заочных краевых совещаниях, семинарах и конференциях, в различных мероприятиях всероссийского уровня.

Планируемые результаты

Реализация образовательных программ с применением ДОТ в 2012-2013 гг. включает:

| № | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. |
|  | Доля школ, учащиеся которых обучаются с использованием ДОТ, и в которых созданы условия для электронного обучения | 8% | 16% |

Приложение №3

Модели взаимодействия

(в рамках внедрения дистанционных образовательных технологий в систему общего образования г.Новоалтайска)

| Модель | Субъекты | Средства обучения и взаимодействия | Среда взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутришкольная (в пилотных/базовых школах) | Ученики Учителя Администрация Техн. спец-ты Специалист ИМК | - Банк учебных кур сов (на базе системы Мудл) - Хранилище учебных материалов - УМК печатные - Электронные образовательные ресурсы (ЭОРы) - Сервисы интернет (электронная почта, Skype и др.) - Система «Сетевой край. Образование» (СКО) - Система дистанционного обучения (ДО) Мудл - Система ВКС | Сетевое сообщество (на базе системы Мудл и АИС «Сетевой город. Образование») |
| Межшкольная (пилотные школы, все остальные школы) | Центр метод, поддержки Учителя Администрация Техн. спец-ты |  |  |

Приложение №4

Показатели эффективности реализации Мероприятия «Организация в общеобразовательных учреждениях дистанционного обучения обучающихся, в том числе приобретение компьютерного оборудования для дистанционного образования»:

- доля школ, внедряющих дистанционные образовательные технологии составляет 3% в 1, 2 квартале 2012 года и 10 % от общего количества школ города к концу 2012 г;

- доля школ, педагоги которых прошли курсы повышения квалификации по внедрению дистанционных образовательных технологий в обучении - 10%;

Приложение №6

Список пилотных общеобразовательных учреждений,

внедряющих дистанционные образовательные технологии

на базе библиотечно-информационных центров,

в рамках Комплекса мер по модернизации системы

общего образования с 2011 года.

| № | Муниципалитет | Наименование ОУ | Модель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Новоалтайск | МБОУ Гимназия №166 | внутришкольная |
| 2. | Новоалтайск | МБОУ Лицей № 8 | внутришкольная межшкольная |

Приложение №5

Порядок мониторинга реализации мероприятия

«Организация в общеобразовательных учреждениях

дистанционного обучения обучающихся,

в том числе приобретение компьютерного оборудования

| муниципальный орган управления образованием |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МОУ «Лицей № 8 » | МОУ «Гимназия № 166» | итого |
| 1.Наличие в пилотном ОУ библиотечно-информационного центра (БИЦ) |  |  |  |
| 1.1. Количество работников (БИЦ) |  |  |  |
| 1.2. Общая площадь БИЦ (кв. м.) |  |  |  |
| 1.3.Наличие нормативно-правовой базы в учреждении о БИЦ |  |  |  |
| 2.0снащенность БИЦ для внедрения ДОТ (кол-во) |  |  |  |
| 2.1. Компьютер |  |  |  |
| 2.2. Мультимедийный проектор |  |  |  |
| 2.3. Экран |  |  |  |
| 2.4.Ноутбук |  |  |  |
| 2.5. Сканер |  |  |  |
| 2.6. Принтер |  |  |  |
| 2.7. ЭОР |  |  |  |
| 2.8. МФУ |  |  |  |
| 2.9. Веб-камера |  |  |  |
| 2.10. Цифровой фотоаппарат |  |  |  |
| 2.11.ПервоРобот |  |  |  |
| 2.12. Другое (наименование, кол-во) |  |  |  |
| 3. Кол-во учителей, применяющих ДОТ |  |  |  |
| 4.Кол-во учителей, прошедших курсы повышения квалификации по внедрению ДОТ |  |  |  |
| 5. Наличие информации в образовательной программе ОУ о преподавании предметов с использованием ДОТ |  |  |  |
| 6. Кол-во предметов учебного плана, преподающихся с ДОТ |  |  |  |
| 7. Кол-во учащихся 9-11 классов, занимающихся с применением ДОТ |  |  |  |
| 9. Разработка и наличие в школах методических рекомендаций по применению дистанционных образовательных ресурсов в системе общего образования |  |  |  |
| 9. Наличие информации на сайте ОУ о внедрении дистанционных образовательных технологий на базе библиотечно-информационного центра |  |  |  |
| 10. Динамика достижений учащихся, обучающихся с использованием ДОТ |  |  |  |
| 11. Дополнительная информация |  |  |  |