комитет администрации по народному образованию города новоалтайска

алтайского края

приказ

10.11. 2010 г.                                                            г. Новоалтайск                                          № 197/1

На основании письма управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 28.10.2010 № 8432 «О формировании планов по модернизации образования»,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить муниципальный план действий по модернизации общего образования на 2011-2015гг., направленных на реализацию национальной инициативы «Наша новая школа».

- Довести до руководителей общеобразовательных учреждений города план действий по модернизации общего образования в г.Новоалтайске на 2011-2015гг.

- В срок до 15 декабря 2010 года разработать и утвердить  план действий по модернизации в общеобразовательных учреждениях.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. председателя комитета

по народному образованию                                                                                            Е.Г. Некрасова

г. Новоалтайска

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя комитета по

образованию г.Новоалтайска

___________Е.Г. Некрасова

«____»_____________2010г.

План

действий по модернизации общего образования в г.Новоалтайске

на 2011-2015 гг., направленных на реализацию национальной инициативы «Наша новая школа»

| Мероприятия |  |  | Исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Подготовка нормативной и правовой базы введения федерального государственного образовательного стандарта второго поколения |  | КАНО | 2011-2012 | пакет нормативной и правовой документации |
| 1.1.2. | Поэтапный переход общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения: а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных г.Новоалтайска |  |  | 2011 – 2015 |  |
|  | 1 класс, 2 класс (пилотный класс) |  |  | 2011 |  |
|  | 2 класс, 3 класс (пилотный класс) |  |  | 2012 |  |
|  | 3 класс, 4 класс (пилотный класс) |  |  | 2013 |  |
|  | 4 класс |  |  | 2014 |  |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс (пилотные классы) |  |  | 2014 | Переход общеобразовательных учреждений на ФГОС второго поколения |
|  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях г.Новоалтайска: 5 класс (пилотные классы) |  |  | 2015 |  |
| 1.1.3. | Содействовать повышению квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | ИМК КАНО | 2011-2014 | 100% педагогов и руководящих работников, освоивших программу повышения квалификации |
| 1.1.4. | Подготовка методических рекомендаций по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения |  |  | 2011-2014 | методические рекомендации по переходу на ФГОС второго поколения |
| 1.1.5. | Организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и общего образования |  | ИМК КАНО | 2011-2014 | аналитический отчет по результатам введения ФГОС |
| 1.1.6. | Сетевые консультации, организация общественного обсуждения в сети Интернет по вопросам введения ' ФГОС второго поколения |  | КАНО | 2011-2015 | получение обратной связи, объективной оценки введения ФГОС |
| 1.1.7. | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования (ОСОКО): |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Формирование муниципальной системы оценки качества образования (РСОКО) как составляющей общероссийской модели системы оценки качества общего образования (ОСОКО) |  | КАНО | 2011 | модель муниципальной системы оценки качества общего образования (РСОКО) |
| 1.2. | Нормативное, правовое и методическое обеспечение функционирования модели муниципальной системы оценки качества общего образования |  |  | 2011 | нормативные и правовые акты, методические рекомендации по развитию РСОКО |
| 1.2.1. | Участие в общероссийской системе оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  |  | 2012 | система электронного мониторинга |
| 1.2.2. | Нормативное и правовое регулирование учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений |  | КАНО | 2012 | нормативные и правовые акты, распорядительные документы |
| 1.2.3. | Оценка качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности |  |  | 2014-2015 | ежегодный публичный доклад учреждений |
| II. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Развитие системы поиска одаренных детей: |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Развитие муниципальной системы олимпиад, конкурсов, соревнований, предполагающих взаимосвязь уровней: образовательное учреждение - муниципальное образование - край | КАНО | 2011-2012 | пакет нормативно-правовой документации |
| 2.1.2. |  | Организация интеллектуальных и творческих конкурсов для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | 2012 | пакет нормативно-правовой документации |
| 2.1.3. |  | Разработка механизма, направленного на активизацию участия школьников в федеральных, краевых и муниципальных программах (конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д.) |  | 2011 | пакет нормативно-правовой документации |
| 2.1.4. |  | Создание муниципального банка данных одаренных детей |  | 2011-2015 ежеквартально | банк данных одаренных детей |
| 2.2. |  | Развитие системы поддержки одаренных детей: |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Организация слетов, проведение профильных смен для одаренных детей в детских оздоровительных лагерях | КАНО | 2011-2015 | пакет нормативно-правовой документации; расширение форм поддержки и организации коллективной работы одаренных детей |
| 2.2.2 |  | Участие в летних и зимних каникулярных школах, семинарах и конференциях при ведущих высших учебных заведениях, конференциях, семинарах, других мероприятий, поддерживающих развитие потенциала одаренных детей и молодежи | КАНО | 2011-2015 | пакет нормативно-правовой документации |
| 2.2.3. |  | Организация сопровождения детской одаренности с использованием дистанционных образовательных технологий | КАНО, общеобразовательные учреждения | 2011-2015 | расширение форм сопровождения детской одаренности |
| 2.2.4. |  | Создание центра по работе с одаренными детьми в г.Новоалтайске | КАНО | 2012 | нормативный правовой акт, распорядительные документы |
| III. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников; |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Проведение аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений на основе компетентностной модели | КАНО | 2011-2015, в соответствии с графиком | информационно-аналитические материалы, методические письма КАНО |
| 3.1.2. |  | Информационно-методическое обеспечение нового порядка аттестации: а) размещение нормативных документов и методических рекомендаций по вопросам аттестации на официальном сайте КАНО; | КАНО | 2011-2015, сентябрь-октябрь | ознакомление педагогических работников города с новым порядком аттестации |
| 3.1.3. |  | б) проведение семинаров по вопросам организации и проведения аттестации для руководителей общеобразовательных учреждений |  | 2011-2015, по отдельному плану | повышение уровня компетенции руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам аттестации |
|  |  | в) проведение консультаций по вопросам аттестации педагогических работников |  | январь 2011 | оперативное решение вопросов, связанных с новым порядком аттестации |
| 3.2. |  | Стимулирование инновационной активности педагогов |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Информационное и координационное сопровождение деятельности городских профессиональных педагогических сообществ на сайте КАНО | ИМК КАНО | 2011-2035 | развитие сети профессиональных сообществ |
| 3.2.2. |  | Участие в мероприятиях с Алтайской краевой общественной организацией «Клуб «Учитель года Алтая», направленных на развитие творческого потенциала учительства | ИМК КАНО, общеобразовательные учреждения | 2011-2015, по отдельному плану | распорядительные документы |
| 3.2.3. |  | Проведение конкурса лучших педагогических работников и муниципальных образовательных учреждений на получение денежного поощрения Администрации г.Новоалтайска |  | 2011-2015, июль-август | нормативный правовой акт; итоговый протокол |
| 3.2.4. |  | Организация и проведение профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Классный руководитель года», «Вожатый года» | КАНО, ИМК КАНО | 2011-2015, октябрь-ноябрь | распорядительные документы |
| 3.2.5. |  | Реализация комплексной поддержки молодых специалистов системы образования с целью их привлечения и закрепления в школах. |  | 2011-2013, в соответствии с отдельным комплексным планом | нормативные и правовые акты |
| 3.2.6. |  | Создание сообщества молодых учителей для получения психолого-педагогической, методической, юридической поддержки, обмена опытом и реализации совместных проектов | КАНО, ИМК КАНО | 2011 | распорядительные документы, работа «Клуба молодого педагога» |
| 3.3. |  | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Содействие в подготовке и повышении квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | ИМК КАНО, общеобразовательные учреждения | 2013 | план переподготовки |
| 3.3.2. |  | Формирование кадрового резерва руководителей образования, содействие в подготовке и повышении квалификации |  | 2011 | распорядительные документы; план переподготовки |
| IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения муниципального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | КАНО | 2012 | внесение изменении в методику |
| 4.1.2. |  | Устранение аварийности школьных зданий, в том числе через использование предоставленных субсидий из федерального, краевого бюджета бюджету города |  | 2014 |  |
| 4.1.3. |  | Организация сопровождения дистанционного образования детей инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  | 2011-2012 | охват дистанционным образованием детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья |
| V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |  |
| 5.1.1. |  | Проведение муниципального этапа конкурса «Новая школа - школа здоровья» | КАНО | 2011, 2013, 2015 | итоговый протокол |
| 5.1.2. |  | Участие в краевом конкурсе социальных проектов волонтёрских объединений «Свой мир мы строим сами» | КАНО, ГДЮЦ, общеобразовательные учреждения | 2011-2015 |  |
| 5.1.3. |  | Городской фестиваль волонтёрских отрядов-пропагандистов здорового образа жизни | КАНО, ГДЮЦ, общеобразовательные учреждения | 2011-2015 | распорядительные документы; итоговый протокол |
| 5.1.4. |  | Участие в краевых семинарах организаторов: школьного питания, поваров на базе стажерских площадок профессиональных училищ края | КАНО | 2011, 2013, ноябрь |  |
| 5.1.5. |  | Проведение муниципального этапа акции «Летний лагерь-территория здоровья» | КАНО, общеобразовательные учреждения | 2011-2015, июнь-август | распорядительные документы; итоговый протокол |
| 5.1.6. |  | Проведение муниципального этапа социального проекта «Мои друзья-витамины» | КАНО, общеобразовательные учреждения | 2011-2015 | распорядительные документы; итоговый протокол |
| 5.1.7. |  | Разработка и введение норматива подушевого финансирования психолого-медико-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов | КАНО | 2011 | модельная методика |
| 5.1.8. |  | Содействие в подготовке и повышении квалификации педагогических работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей инвалидов | ИМК КАНО | 2011 | план переподготовки педагогических работников |
| VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: |  |  |  |
| 6.1.1. |  | Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | КАНО, муниципаль- ный государ- ственно-общественный совет по развитию образования | 2012 |  |
| 6.1.2. |  | Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования |  | 2014 |  |
| 6.1.3. |  | Развитие сервиса «Сетевой край. Сетевой город. Образование» | КАНО, общеобразовательные учреждения | 2012 | Единая информационная система образовательных учреждений с элементами электронного документооборота и оказанием государственных услуг в электронной форме |
| 6.1.4. |  | Развитие сайтов образовательных учреждений города |  | 2011-2015 | информационная открытость системы образования для широкой общественности, публичные отчёты КАНО, образовательных учреждений |