Приложение

к приказу комитета по образованию

 **от «30»сентября 2013 №296**

**План**

**мероприятий по реализации**

**ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1** | **Совещание руководителей образовательных организаций** | **Август 2013** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **2** | **Создание рабочей группы по разработке нормативных правовых актов муниципальных образовательных организаций по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (локальные акты образовательных организаций)** | **Август 2013** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **3** | **Приведение Положения о комитете по образованию Администрации города Новоалтайска в соответствие с требованиями** **ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»** | **Сентябрь – декабрь 2013** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **4** | **Практико – ориентированный семинар для администрации образовательных организаций по требованиям законодательства к содержанию устава**  | **Февраль 2014** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **5** | **Разработка проектов нормативно-правовых актов Администрации города Новоалтайска** | **Март 2014- январь 2015** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **6** | **Разработка проекта устава образовательной организации рабочей группой** | **Февраль 2015** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **7** | **Проведение собраний родительской общественности с целью ознакомления с ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»** | **Сентябрь –декабрь 2013** | **Руководители образовательных организаций** |
| **8** | **Создание комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений** | **Декабрь 2013** | **Руководители образовательных организаций** |
| **9** | **Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования;** | **2014** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **10** | **Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:** | **Сентябрь-декабрь 2013** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **11** | **Введение новой модели финансирования дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».** | **Январь 2014** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **12** | **Формирование системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС** | **В течение всего периода** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **13** | **Обеспечение материально-технических условий (приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного и компьютерного оборудования) для реализации ФГОС ООО;** | **2014** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **14** | **Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования** | **2014** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **15** | **Актуализация** **методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом требований Федерального закона от 30.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;** | **Сентябрь 2013** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **16** | **Формирование эффективной сети организации дополнительного образования детей,** | **В течение всего периода** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **17** | **Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей.** | **В течение всего периода** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **18** | **Модернизации системы организации летнего отдыха детей.** | **2014** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **19** | **Создание условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий 1 и 11 микрорайонов** | **2014-2017** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **20** | **Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей** | **Сентябрь – декабрь 2013** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |
| **21** | **Реализация Программы «Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска» на 2013-2017 годы** | **2013-2017** | **Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска** |